## Roadmap
Relic Keeper — путь к демо и Глубинам | Relic Keeper — путь к демо и Глубинам | Relic Keeper — путь к демо и Глубинам | Relic Keeper — путь к демо и Глубинам | Relic Keeper — путь к демо и Глубинам | Relic Keeper — путь к демо и Глубинам
Этап | Этажи | Главная цель игрока | Что нужно сделать | Финальная точка этапа | Статус
M1 | 1–10 | Убить Первого Хранителя. | Mortfall, 3 типа врагов, Первый Хранитель, карта Спуска, изменение HUB. | Игрок видит цель на 20-м этаже. | Не начато
M2 | 11–20 | Убить Второго Хранителя. | Второй биом, свой ростер, Второй Хранитель, собственные награды, изменение HUB. | Игрок видит цель на 30-м этаже. | Не начато
M3 | 21–30 | Убить Третьего Хранителя Печати. | Третий биом, свой ростер, Третий Хранитель, открытие Глубин. | Демка завершена; Глубины обозначены как следующий слой. | Не начато
M4 | 31+ | Поднять личный рекорд глубины. | Случайные блоки глубоких биомов, два первых глубоких биома, эхо Хранителей. | Новые биомы добавляются без изменения кампании 1–30. | Не начато
Правило | Кампания 1–30 — три разных биома и три босса. Глубины 31+ — отдельный расширяемый пул биомов. Никаких квестовых цепочек и обязательных платформенных испытаний.

## Контент-план
Контент-план | Контент-план | Контент-план | Контент-план | Контент-план | Контент-план | Контент-план | Контент-план | Контент-план
Только задачи, которые нужно сделать или проверить в игре. Заполняйте владельца и статус.
ID | Этап | Задача | Сделать | Готово, когда | Зависит от | Владелец | Статус | Заметка
M1-01 | M1 | Карта Спуска | Сделать экран в HUB с этажами 1–30 и Глубинами 31+. | До босса 10 видна ближайшая цель; 20 и 30 показаны как следующие вехи. | — |  | Не начато
M1-02 | M1 | Цель первого захода | Добавить в HUB и у входа в данж цель: добраться до Первого Хранителя на 10-м этаже. | Новый игрок может сказать, куда и зачем идёт. | M1-01 |  | Не начато
M1-03 | M1 | Комнаты Mortfall | Довести 10 комнат: базовый бой, плотная пачка, дальники, элитная и предбоссовая комната. | У каждой комнаты своя боевая задача. | — |  | Не начато
M1-04 | M1 | Враги Mortfall | Сделать три роли: ближнее давление, дальняя опасная цель, элита. | Игрок понимает приоритет целей в бою. | M1-03 |  | Не начато
M1-05 | M1 | Первый Хранитель | Сделать босса 10: арена, 2–3 атаки, вторая фаза, награда. | Босс читается, требует боевого решения и открывает выход после победы. | M1-03, M1-04 |  | Не начато
M1-06 | M1 | Награда босса | Добавить уникальную награду Первого Хранителя: предмет, орб или новое действие крафта. | Награда заметно меняет хотя бы один билд. | M1-05 |  | Не начато
M1-07 | M1 | HUB после босса | После победы добавить трофей, короткую реплику и путь во второй биом. | Игрок видит последствия победы и цель на 20-м этаже. | M1-01, M1-05 |  | Не начато
M1-08 | M1 | Проверка 1–10 | Дать свежий билд трём тестерам и провести их до первого босса. | Все трое понимают цель 10; проблемы после смерти и по билдам записаны как конкретные правки. | M1-02…M1-07 |  | Не начато
M2-01 | M2 | Второй биом | Собрать 8–10 новых комнат с другим визуалом и боевым темпом. | Биом не ощущается перекрашенным Mortfall. | M1-08 |  | Не начато
M2-02 | M2 | Враги второго биома | Добавить новый ростер и одну элитную роль; собрать комбинации для этажей 11–20. | Сложность создают комбинации врагов, а не запас HP. | M2-01 |  | Не начато
M2-03 | M2 | Второй Хранитель | Сделать босса 20: арена, атаки, фазы, награда. | Босс проверяет развитие билда и чтение боя. | M2-01, M2-02 |  | Не начато
M2-04 | M2 | Награды второго биома | Добавить базы, теги аффиксов или орбы, ради которых хочется вернуться. | В биоме есть свои желанные дропы, не заменяющие Mortfall. | M2-01 |  | Не начато
M2-05 | M2 | HUB после второго босса | Открыть третий биом и показать цель на 30-м этаже. | Игрок видит следующий шаг сразу после победы. | M2-03 |  | Не начато
M2-06 | M2 | Проверка 1–20 | Дать трём тестерам свежие билды и провести до второго босса. | Игроки знают цель 20 и хотят улучшить билд перед ней. | M2-01…M2-05 |  | Не начато
M3-01 | M3 | Третий биом | Собрать 8–10 кульминационных комнат для этажей 21–30. | Маршрут к Печати не повторяет первые два биома. | M2-06 |  | Не начато
M3-02 | M3 | Враги третьего биома | Собрать ростер и элитные комбинации для зрелых билдов. | Бои честны для ближнего, дальнего и защитного билда. | M3-01 |  | Не начато
M3-03 | M3 | Третий Хранитель Печати | Сделать босса 30: арена, атаки, фазы, награда и событие после смерти. | Победа ломает Печать и объясняет появление Глубин. | M3-01, M3-02 |  | Не начато
M3-04 | M3 | Открытие Глубин | После третьего босса обновить карту и HUB: неизвестные слои 31+ и рекорд глубины. | Игрок понимает: кампания закончена, но игра продолжается. | M3-03 |  | Не начато
M3-05 | M3 | Гейт демки | Пройти 1–30 на свежем сохранении; проверить три разных билда; исправить блокеры. | Демку можно пройти до третьего босса без критических проблем. | M3-01…M3-04 |  | Не начато
M4-01 | M4 | Данные глубокого биома | Добавить формат данных: комнаты, враги, элита, награды, визуал, вес выбора. | Новый глубокий биом добавляется без правок кампании 1–30. | M3-04 |  | Не начато
M4-02 | M4 | Сборка Глубин | Собирать забег из блоков по 8–12 комнат одного биома, затем выбирать следующий блок. | Биомы читаются целиком, а не смешиваются комнатами случайно. | M4-01 |  | Не начато
M4-03 | M4 | Глубокий биом 1 | Сделать отдельные 31+ комнаты, ростер, элиту и награды. | Биом отличается от кампании и даёт причину продолжать рекорд. | M4-01, M4-02 |  | Не начато
M4-04 | M4 | Рекорд глубины | Показать лучший этаж в HUB и после забега. | Игрок всегда видит следующую личную цель. | M4-02 |  | Не начато
M4-05 | M4 | Глубокий биом 2 | Сделать второй глубокий биом с новым ростером и наградами. | Две последовательности Глубин играются по-разному. | M4-03 |  | Не начато
M4-06 | M4 | Эхо Хранителей | Вернуть боссов как редкие высокоглубинные встречи с усиленными приёмами. | Это вызов билду, а не замена новым биомам. | M4-02 |  | Не начато